## Отчет
Приложение
к постановлению МА МО МО Сергиевское № 14-п от 25.01.2024г.
Отчет о реализации Плана работ по осуществлению компенсационного озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское в 2023 году
Наименование мероприятий |  | Запланированные мероприятия |  | Фактическое исполнение
|  | Ед. изм. | К-во | К-во
ремонт газона по адресам: пр. Энгельса 151 к.1 |  | кв.м | 1700 | 1085
организация санитраных рубок, а также удаление аварийных больных деревьев и кустарников по адресам: пр. Луначарского, 60-1, пр. Луначарского, 62-1,пр. Луначарского, 58-3 ул. И.Фомина, 13к1, ул. Есенина, 40к1,40 к2, Сиреневый бульвар, 8к1, пр. Просвещения 35, Придорожная аллея д.3. |  | шт | 25 | 17
посадка деревьев по адресам: пр. Энгельса, 151к1 |  | шт | 69 | 70
посадка цветов по адресам: Пр. Энгельса, 151-1 |  | шт | 2000 | 1000
Глава местной администрации МО МО Сергиевское М.А. Исаев
#REF!