Приложение №4

к Постановлению Администрация МО Сергиевское

от «05» июня 2026 года № 15-п

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕРГИЕВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

1. Заказчик муниципальной программы: Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское.

2. Паспорт муниципальной программы: Определен в Приложении 1                                   к настоящей Программе

3. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы:

В условиях глобализации и усиливающихся миграционных процессов межнациональное и межконфессиональное согласие становятся важнейшими факторами стабильности и безопасности на территории муниципального образования Сергиевское. Этническое разнообразие, существующее на всей территории России и муниципального образования, в частности, является не только ценным культурным богатством, но и вызывает необходимость постоянного внимания к вопросам гармонизации межнациональных отношений 
и предотвращения конфликтов. Важно учитывать, что реализация программы направлена на укрепление этих отношений, повышение уровня социально-культурной адаптации мигрантов, а также профилактику межнациональных 
и межэтнических конфликтов.

Основные проблемы, с которыми сталкивается муниципальное образование 
в этой сфере, включают: низкую степень интеграции мигрантов в местные сообщества, недостаточную координацию усилий органов власти и общественных организаций для укрепления межнационального согласия, а также распространенность стереотипов и предвзятости среди отдельных групп населения. Эти проблемы могут стать препятствием для полноценного взаимодействия между этническими и конфессиональными группами, что в свою очередь может повлиять на стабильность и безопасность на территории муниципального образования.

Одним из важных аспектов реализации программы является недопущение формирования анклавов на территории муниципального образования. Анклавы, как замкнутые территориальные или культурные единицы, в которых проживает группа людей, не интегрированных в общество в целом, могут привести к изоляции, недопониманию и конфликтам между различными этническими и религиозными группами. Поэтому одной из целей программы является содействие интеграции мигрантов и других этнических групп в общественную жизнь, создание условий для межкультурного обмена и взаимодействия, что позволит избежать образования изолированных сообществ и обеспечить гармоничное сосуществование всех жителей муниципального образования.

Необходимость реализации данной программы обусловлена важностью создания благоприятных условий для укрепления межнационального согласия, содействия сохранению и развитию культурных традиций и языков народов, проживающих в Российской Федерации, а также повышения уровня социальной и культурной адаптации мигрантов. Внедрение комплекса мер позволит не только минимизировать риски возникновения конфликтных ситуаций, но и способствовать формированию толерантного и уважительного отношения к представителям различных этнических и религиозных групп. Реализация программы направлена на развитие и укрепление взаимопонимания между различными этническими 
и конфессиональными группами, что, в свою очередь, позволит укрепить социальную стабильность и повысить уровень доверия в обществе.

4. Цели муниципальной программы:

- Создание толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и социально-культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;

- Укрепление межнационального согласия;

- Недопущение образования этнических анклавов;

- Достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

- Гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, профилактика экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной 
и религиозной почве.

- Сохранение русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения.

- Укрепление гражданского единства, гражданского самосознания 
и сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации (российской нации).

5. Характеристика проблемы, задачи муниципальной программы:

- Создание условий для укрепления межнационального 
и межконфессионального согласия, обеспечение терпимости в межнациональных отношениях;

- Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;

- Профилактика проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости;

- Сохранение и развитие языков и культур народов Российской Федерации, проживающих на территории Муниципального образования;

- Социальная и культурная адаптация мигрантов;

- Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере межнациональных отношений в муниципальном образовании.

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- Обеспечению гармонизации межнациональных отношений;

- Поддержание стабильной общественно-политической обстановки 
и профилактика экстремизма на территории Муниципального образования в сфере межнациональных отношений;

- Предотвращение этнических конфликтов.

8. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Целевой индикатор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
|  |  |  | 2026 год | Плановый период |  |
|  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |
| 1 | Количество проведенных профилактических мероприятий | ед. | 37 | 40 | 40 |
| 2 | Количество человек, вовлеченных в профилактические мероприятия | чел. | 540 | 1 570 | 1 570 |
| 3 | Количество изготовленной печатной продукции профилактической направленности | экз. | 0 | 1000 | 1000 |
| 4 | Удельный вес населения муниципального образования, вовлеченных в профилактические мероприятия | % | 0,009 | 2,6 | 2,6 |
| 5 | Сумма средств местного бюджета, направленная на реализацию программы, в расчете на 1 жителя муниципального образования | тыс. руб. | 0,002 | 0,003 | 0,003 |

9. Перечень мероприятий муниципальной программы, сроки и ожидаемые результаты их реализации:

| № п/п | Наименование и адрес исполнения мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Количество |  |
| На 2026 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мероприятия ко Дню народного единства - Фестиваль «Россия – многонациональная страна» | 115,8 | ед./чел. | 1/500 | июнь 2026 г. |
| 2 | Пропаганда (размещение информации на официальных источниках) | Без финансирования | ед. | 12 | январь-декабрь 2026 г. |
| 3 | Самостоятельное изучение памяток, буклетов и листовок по теме межнационального согласия | Без финансирования | ед. | 12 | январь-декабрь 2026 г. |
| 4 | Вовлечение иностранных граждан в массовые культурные, спортивные и иные мероприятия | Без финансирования | ед. | 4 | январь-декабрь 2026 г. |
| 5 | Участие в заседаниях совета по вопросам межнациональных отношений в Выборгском районе Санкт-Петербурга | Без финансирования | ед. | 4 | январь-декабрь 2026 г |
| 6 | Организация и проведение мероприятий (консультаций, бесед и т.п.), с мигрантами и иными иностранными гражданами, проживающими на территории ВМО МО Сергиевское, с целью укрепления межнационального и межконфессионального согласия, а также адаптации и интеграции указанных граждан в гражданское общество РФ | Без финансирования | ед./чел. | 4/40 | июнь-сентябрь 2026 г. |
| ИТОГО на 2026 |  | 115,8 | ед./чел. | 37/540 | x |
| На 2027 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение акции профилактической направленности в форме изготовления и распространения печатной продукции, в том числе: | 19,2 | ед./экз. чел. | 2/1000 1000 | июнь-декабрь. 2027 г. |
| 1.1 | Евро буклет «Мы все такие разные и это здорово!» | 9,6 | экз. | 500 |  |
| 1.2 | Евро буклет «Добро пожаловать в Санкт-Петербург» для | 9,6 | экз. | 500 |  |
| 2 | Проведение мероприятия ко Дню народного единства - Фестиваль «Россия – многонациональная страна» | 115,8 | ед./чел. | 1/500 | июнь 2027 г. |
| 3 | Организация и проведение интерактивной лекции для молодежи муниципального образования, направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия | 20,0 | ед./чел. | 1/30 | Ноябрь 2027 |
| 4 | Пропаганда (размещение информации на официальных источниках) | Без финансирования | ед. | 12 | январь-декабрь 2027 г. |
| 5 | Самостоятельное изучение памяток, буклетов и листовок по теме межнационального согласия | Без финансирования | ед. | 12 | январь-декабрь 2027 г. |
| 6 | Вовлечение иностранных граждан в массовые культурные, спортивные и иные мероприятия | Без финансирования | ед. | 4 | январь-декабрь 2027 г. |
| 7 | Участие в заседаниях совета по вопросам межнациональных отношений в Выборгском районе Санкт-Петербурга | Без финансирования | ед. | 4 | январь-декабрь 2027 г |
| 8 | Организация и проведение мероприятий (консультаций, бесед и т.п.), с мигрантами и иными иностранными гражданами, проживающими на территории ВМО МО Сергиевское, с целью укрепления межнационального и межконфессионального согласия, а также адаптации и интеграции указанных граждан в гражданское общество РФ | Без финансирования | ед./чел. | 4/40 | июнь-сентябрь 2027 г. |
| 9 | ИТОГО на 2027 | 155,0 | ед./чел. экз. | 40/1570 1000 | x |
| На 2028 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение акции профилактической направленности в форме изготовления и распространения печатной продукции, в том числе: | 19,2 | ед./экз. чел. | 2/1000 1000 | июнь-декабрь. 2028 г. |
| 1.1 | Евро буклет «Мы все такие разные и это здорово!» | 9,6 | экз. | 500 |  |
| 1.2 | Евро буклет «Добро пожаловать в Санкт-Петербург» для | 9,6 | экз. | 500 |  |
| 2 | Проведение мероприятия ко Дню народного единства - Фестиваль «Россия – многонациональная страна» | 115,8 | ед./чел. | 1/500 | июнь 2028 г. |
| 3 | Организация и проведение интерактивной лекции для молодежи муниципального образования, направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия | 20,0 | ед./чел. | 1/30 | Ноябрь 2028 г. |
| 4 | Пропаганда (размещение информации на официальных источниках) | Без финансирования | ед. | 12 | январь-декабрь 2028 г. |
| 5 | Самостоятельное изучение памяток, буклетов и листовок по теме межнационального согласия | Без финансирования | ед. | 12 | январь-декабрь 2028 г. |
| 6 | Вовлечение иностранных граждан в массовые культурные, спортивные и иные мероприятия | Без финансирования | ед. | 4 | январь-декабрь 2028 г. |
| 7 | Участие в заседаниях совета по вопросам межнациональных отношений в Выборгском районе Санкт-Петербурга | Без финансирования | ед. | 4 | январь-декабрь 2028 г |
| 8 | Организация и проведение мероприятий (консультаций, бесед и т.п.), с мигрантами и иными иностранными гражданами, проживающими на территории ВМО МО Сергиевское, с целью укрепления межнационального и межконфессионального согласия, а также адаптации и интеграции указанных граждан в гражданское общество РФ | Без финансирования | ед./чел. | 4/40 | июнь-сентябрь 2028 г. |
| 9 | ИТОГО на 2028 | 155,0 | ед./чел. экз. | 40/1570 1000 | x |

10. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы: определено в Приложение 2 к настоящей муниципальной программе.

11. Объем финансирования муниципальной программы:

(тыс. руб.)

| ВСЕГО | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | Плановый период |  |
|  |  | 2027 год | 2028 год |
| 425,8 | 115,8 | 155,0 | 155,0 |

12. Источник финансирования муниципальной программы: бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

13. Обоснование потребностей в необходимости реализации муниципальной программы:

- Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

- Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

- Федеральный закон от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений»;

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

- Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

- Указ Президента РФ от 31.10.2018 № 622 «О концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 гг.;

- Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское.

14. Механизм реализации муниципальной программы:

- Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. Распределение сфер ответственности. Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных результатов.

- Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда 
с физическими лицами и договоров с юридическими лицами в соответствии 
с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов и заключением договоров.

15. Социальные и экономические последствия реализации муниципальной программы:

- Воспитание у населения позитивных ценностей и установок 
на уважение, принятие и понимание богатого многообразий культур народов, населяющих Санкт-Петербург, их традиций и этнических ценностей, укрепление толерантности;

- Адаптация и интеграция мигрантов, формирование конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом;

- Снижение социальной напряженности между гражданами Российской Федерации разных национальностей, исповедующими различные религии, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими или временно пребывающими на территории МО МО Сергиевское.

Приложение 1

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

муниципальной программы

по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Сергиевское»

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; - Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (пп.42 п.1 статьи 10); - Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское. |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Жители внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское |  |  |  |
| Разработчик муниципальной программы | Организационный отдел местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское |  |  |  |
| Реквизиты документа, которым утверждена муниципальная программа | Постановление администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское от 20.10.2025 № 55-п |  |  |  |
| Основные цели муниципальной программы и их значение | - Создание толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и социально-культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; - Укрепление межнационального согласия; - Достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Создание условий для укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечение терпимости в межнациональных отношениях; - Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий; - Профилактика проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости; - Сохранение и развитие языков и культур народов Российской Федерации, проживающих на территории Муниципального образования; - Социальная и культурная адаптация мигрантов; - Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере межнациональных отношений в муниципальном образовании. |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Достижение количественных целевых показателей (индикаторов) программы определенных в п. 8 муниципальной программы |  |  |  |
| Срок реализации муниципальной программы | 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов |  |  |  |
| Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы | Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов |  |  |  |
| Объем финансирования (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.), в том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | 425,8 | 115,8 | 155,0 | 155,0 |
| Системы управления реализацией муниципальной программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между разработчиком программы и ее участниками | - Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. Распределение сфер ответственности. Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных результатов. - Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов. |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов,

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское»

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на 2026 год |  |  |  |  |
| Оплата услуг за организацию и проведение Фестиваля «Россия- многонациональная страна» |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение фестиваля для жителей муниципального образования с участием творческих коллективов, техническим сопровождением | ед./чел. | 1/500 | 115,8 |
|  | Итого | ед./чел. | 1/500 | 115,8 |
|  | Всего на 2026 год | ед./чел. | 1/500 | 115,8 |
| Плановый период: |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |
| Оплата услуг за организацию и проведение Фестиваля «Россия- многонациональная страна» |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение фестиваля для жителей муниципального образования с участием творческих коллективов, техническим сопровождением | ед./чел. | 1/500 | 115,8 |
| 2 | Итого | ед./чел. | 1/500 | 115,8 |
| Оплата услуг по организации и проведению акции профилактической направленности в форме изготовления и распространения печатной продукции |  |  |  |  |
| 1 | Разработка дизайна, печать, доставка печатной продукции профилактической направленности- евробуклета «Мы все такие разные и это здорово!» для молодежи | ед./экз. | 1/500 | 9,6 |
| 2 | Разработка дизайна, печать, доставка печатной продукции профилактической направленности- евробуклета «Добро пожаловать в Санкт-Петербург» для мигрантов, проживающих на территории муниципального образования | ед./экз. | 1/500 | 9,6 |
| 3 | Итого | ед./экз. | 2/1 000 | 9,2 |
| Оплата услуг за организацию и проведение интерактивной лекции для молодежи |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение интерактивной лекции для молодежи муниципального образования, направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, включающая в себя работу профессионального лектора с подготовленной мультимедийной презентацией, раздаточным материалом | ед./экз. | 1/30 | 20,0 |
| 2 | Итого | ед./экз. | 1/30 | 20,0 |
| 3 | Всего на 2027 год | ед./чел./экз. | 2/1530/1000 | 155,0 |
| Плановый период: |  |  |  |  |
| на 2028 год |  |  |  |  |
| Оплата услуг за организацию и проведение Фестиваля «Россия- многонациональная страна» |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение фестиваля для жителей муниципального образования с участием творческих коллективов, техническим сопровождением | ед./чел. | 1/500 | 115,8 |
| 2 | Итого | ед./чел. | 1/500 | 115,8 |
| Оплата услуг по организации и проведению акции профилактической направленности в форме изготовления и распространения печатной продукции |  |  |  |  |
| 1 | Разработка дизайна, печать, доставка печатной продукции профилактической направленности- евробуклета «Мы все такие разные и это здорово!» для молодежи | ед./экз. | 1/500 | 9,6 |
| 2 | Разработка дизайна, печать, доставка печатной продукции профилактической направленности- евробуклета «Добро пожаловать в Санкт-Петербург» для мигрантов, проживающих на территории муниципального образования | ед./экз. | 1/500 | 9,6 |
| 3 | Итого | ед./экз. | 2/1 000 | 9,2 |
| Оплата услуг за организацию и проведение интерактивной лекции для молодежи |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение интерактивной лекции для молодежи муниципального образования, направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, включающая в себя работу профессионального лектора с подготовленной мультимедийной презентацией, раздаточным материалом | ед./экз. | 1/30 | 20,0 |
| 2 | Итого | ед./экз. | 1/30 | 20,0 |
| 3 | Всего на 2028 год | ед./чел./экз. | 2/1530/1000 | 155,0 |

наименование структурного подразделения указано с учетом распоряжения МА ВМО Сергиевское от 04.06.2026 г. № 30 «О штатных мероприятиях в местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское.