Приложение №4

к Постановлению Администрации МО Сергиевское

от «18» августа 2026 № 29-п

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕРГИЕВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

- Заказчик муниципальной программы: Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское.

- Паспорт муниципальной программы: определен в Приложении 1 
к настоящей муниципальной программе.

3. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы:

Данные ежегодного федерального государственного статистического наблюдения за развитием физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге за последние годы характеризуются положительной динамикой по увеличению численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Массовый спорт — часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях.

В составе муниципального имущества числится 16 спортивных площадок. Данные площадки оборудованы информационными стендами с правилами использования тренажеров, что позволяет жителям заниматься спортом самостоятельно.

В целях привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации и пропаганды здорового образа жизни среди жителей округа ежегодно проводятся спортивно-массовые мероприятия для различных слоев населения: детей дошкольного возраста, школьников, молодежи, трудящихся и лиц старшего поколения.

В мероприятиях принимают участия разные слои населения тем самым снижается диспропорция возрастных групп, вовлеченных в занятия спортом, что является важной задачей развития физической культуры и спорта.

Большую популярность среди лиц пожилого возраста имеют занятия спортом на свежем воздухе. С возрастом подвижность снижается и приводит пенсионеров к уменьшению физической активности и ухудшению самочувствия. Проводимые муниципальным округом мероприятия направленные на повышение активности среди пенсионеров положительно сказываются на их здоровье.

4. Цели муниципальной программы: Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта.

5. Характеристика проблемы, задачи муниципальной программы:

- создание благоприятных условий для физического, духовного и нравственного развития личности;

- воспитание и развитие толерантности в подростковой среде;

- популяризация физической культуры и спорта, как доступного, увлекательного и эффективного средства оздоровления;

- координация деятельности образовательных и воспитательных учреждений, общественных молодежных организаций для формирования системного воспитательного подхода в сфере физической культуры и спорта;

- создание условий для укрепления здоровья населения;

- популяризация массового спорта среди населения.

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- формирование у молодежи гражданской зрелости, стремления вести здоровый образ жизни, ответственности и чувства долга;

- развитие физической культуры, пропаганда здорового образа жизни;

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование у населения здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья граждан, снижение общего уровня заболеваемости.

8. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Целевой индикатор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | количество |  |  |
|  |  |  | 2026 год | Плановый период |  |
|  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |
| 1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 84 | 93 | 93 |
| 2 | Количество участников мероприятий | чел. | 15 480 | 15 465 | 15 398 |
| 3 | Сумма средств, израсходованных на реализацию программы, в расчете на 1 жителя муниципального образования | тыс. руб. | 0,012 | 0,013 | 0,013 |

9. Перечень мероприятий муниципальной программы, сроки и ожидаемые результаты их реализации:

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Ожидаемые результаты реализации |  | Срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Количество |  |
| На 2026 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение спортивных мероприятий «Физкультурная группа для жителей муниципального образования» | 379,7 | ед. чел. | 64 1280 | Январь-май, август-декабрь 2026 г. |
| 2 | Организация и проведение семейных спортивных мероприятий «Мама, папа, я – спортивная семья» | 213,7 | ед. чел. | 2 1400 | Сентябрь, май 2026 г. |
| 3 | Организация и проведение турнира по футболу среди молодежи, муниципального образования | 152,0 | ед. чел. | 2 800 | Октябрь 2026 г. |
| 4 | Самостоятельные занятия жителей ВМО на территориях спортивных площадок, обустроенных за счет средств бюджета ВМО МО | Без финансирования | ед. чел. | 16/12000 | Январь-декабрь 2026 г. |
| ИТОГО |  | 745,4 | ед. чел. | 84/ 15 480 | x |
| Плановый период: |  |  |  |  |  |
| На первый год планового периода 2027 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение спортивных мероприятий «Физкультурная группа для жителей муниципального образования» | 438,0 | ед. чел. | 73 1825 | Январь-май, август-декабрь 2027 г. |
| 2 | Организация и проведение семейных спортивных мероприятий «Мама, папа, я – спортивная семья» | 231,0 | ед. чел. | 2 1400 | Сентябрь, май 2027 г. |
| 3 | Организация и проведение турнира по стритболу среди молодежи, муниципального образования | 131,0 | ед. чел. | 2 240 | Октябрь 2027 г. |
| 4 | Самостоятельные занятия жителей ВМО на территориях спортивных площадок, обустроенных за счет средств бюджета ВМО МО | Без финансирования | ед. чел. | 16/12 000 | Январь-декабрь 2027 г. |
| ИТОГО |  | 800,0 | ед. чел. | 93 15 465 | x |
| На второй год планового периода 2028 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение спортивных мероприятий «Физкультурная группа для жителей муниципального образования» | 461,7 | ед. чел. | 74 1998 | Январь-май, август-декабрь 2028 г. |
| 2 | Организация и проведение семейных спортивных мероприятий «Мама, папа, я – спортивная семья» | 238,1 | ед. чел. | 2 1000 | Сентябрь, май 2028 г. |
| 3 | Организация и проведение турнира по футболу среди молодежи, муниципального образования | 100,2 | ед. чел. | 1 400 | Октябрь 2028 г. |
| 4 | Самостоятельные занятия жителей ВМО на территориях спортивных площадок, обустроенных за счет средств бюджета ВМО МО | Без финансирования | ед. чел. | 16/12 000 | Январь-декабрь 2028 г. |
| ИТОГО |  | 800,0 | ед. чел | 93 15 398 | x |

10. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы: определены в Приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.

11. Объем финансирования муниципальной программы:

(тыс. руб.)

| ВСЕГО | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | Плановый период |  |
|  |  | 2027 год | 2028 год |
| 2 345,4 | 745,4 | 800,0 | 800,0 |

12. Источник финансирования муниципальной программы: бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

13. Обоснование потребностей в необходимости реализации муниципальной программы:

- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный Закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 30.09.2021 N 1661 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

- Закон Санкт-Петербурга от 14.12.2009 № 532-105 «Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта»;

- Устав Внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское.

14. Механизм реализации муниципальной программы:

- Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. Распределение сфер ответственности. Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных результатов.

- Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов и заключением договоров.

15. Социальные и экономические последствия реализации муниципальной программы:

- Оздоровление детей и молодежи;

- Отвлечение молодежи от негативных форм проведения досуга;

- Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование у населения здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья граждан, снижение общего уровня заболеваемости.

Приложение № 1

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

муниципальной программы мероприятий, 
направленных на решение вопроса местного значения

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; - Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (пп.6 п.2 статьи 10); - Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское. |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Жители внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское |  |  |  |
| Разработчик муниципальной программы | Организационный отдел местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское |  |  |  |
| Реквизиты документа, которым утверждена муниципальная программа | Постановление администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское от 20.10.2025 № 62-п |  |  |  |
| Основные цели муниципальной программы и их значение | Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Создание условий, ориентирующих население муниципального образования на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом; - Повышение интереса населения Муниципального образования к занятиям физической культурой и спортом; - Содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения по месту жительства; - Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, содействие в развитии системы детско-юношеского спорта; - Формирование средствами физической культуры положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы; - Реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни. |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Достижение количественных целевых показателей (индикаторов) программы определенных в п. 8 муниципальной программы |  |  |  |
| Срок реализации муниципальной программы | 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов |  |  |  |
| Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы | Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов |  |  |  |
| Объем финансирования (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.), в том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | 2 345,4 | 745,4 | 800,0 | 800,0 |
| Системы управления реализацией муниципальной программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между разработчиком программы и ее участниками | - Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. Распределение сфер ответственности. Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных результатов. - Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов. |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

| № п/п | Наименование мероприятия/статей затрат | Единица измерения | Кол-во | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на 2026 год |  |  |  |  |
| Оплата услуг за организацию и проведение спортивных мероприятий «Физкультурная группа для жителей муниципального образования» |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные мероприятия «Физкультурная группа для жителей муниципального образования» | ед. чел. | 64 1280 | 379,7 |
| Итого |  | ед. чел. | 64 1280 | 379,7 |
| Семейные спортивные мероприятия «Мама, папа, я – спортивная семья» |  |  |  |  |
| 2 | Организация и проведение мероприятий | ед. чел. | 2 1400 | 213,7 |
| Итого |  | ед. чел. | 2 1400 | 213,7 |
| Турнир по футболу |  |  |  |  |
| 3 | Организация и проведение турниров по футболу | ед. чел. | 2 800 | 152,0 |
| Итого |  | ед. чел. | 2 800 | 152,0 |
| ИТОГО на 2026 год |  | ед. чел. | 68 3480 | 745,4 |
| Плановый период: |  |  |  |  |
| На первый год планового периода 2027 год |  |  |  |  |
| Оплата услуг за организацию и проведение спортивных мероприятий «Физкультурная группа для жителей муниципального образования» |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные мероприятия «Физкультурная группа для жителей муниципального образования» | ед. чел. | 73 1825 | 438,0 |
| Итого |  | ед. чел. | 73 1825 | 438,0 |
| Семейные спортивные мероприятия «Мама, папа, я – спортивная семья» |  |  |  |  |
| 2 | Организация и проведение мероприятий | ед. чел. | 2 1000 | 231,6 |
| Итого |  | ед. чел. | 2 1000 | 231,6 |
| Турнир по стритболу |  |  |  |  |
| 3 | Организация и проведение турниров по стритболу | ед. чел. | 2 240 | 130,4 |
| Итого |  | ед. чел. | 2 240 | 130,4 |
| ИТОГО на 2027 год |  | ед. чел. | 77 3065 | 800,0 |
| На второй год планового периода 2028 год |  |  |  |  |
| Оплата услуг за организацию и проведение спортивных мероприятий «Физкультурная группа для жителей муниципального образования» |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные мероприятия «Физкультурная группа для жителей муниципального образования» | ед. чел. | 74 1998 | 461,7 |
| Итого |  | ед. чел. | 74 1998 | 461,7 |
| Семейные спортивные мероприятия «Мама, папа, я – спортивная семья» |  |  |  |  |
| 2 | Организация и проведение мероприятий | ед. чел. | 2 1000 | 238,1 |
| Итого |  | ед. чел. | 2 1000 | 238,1 |
| Турнир по футболу |  |  |  |  |
| 3 | Организация и проведение турнира по футболу | ед. чел. | 1 120 | 100,2 |
| Итого |  | ед. чел. | 1 120 | 100,2 |
| ИТОГО на 2028 год |  | ед. чел. | 77 3118 | 800,0 |

Наименование структурного подразделения указано с учетом распоряжения МА ВМО Сергиевское от 04.06.2026 г. № 30 «О штатных мероприятиях в местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское»