## Отчет
Приложение
к постановлению МА МО МО Сергиевское № 04-п от 25.01.2021г.
Отчет о реализации Плана работ по осуществлению компенсационного озеленения на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское в 2020 году
Наименование мероприятий |  | Запланированные мероприятия |  | Фактическое исполнение
|  | Ед. изм. | К-во | К-во
ремонт газона по адресам: ул. Есенина, 32-1, Сиреневый, 8-1, Придорожная, 3, Художников, 18-1 |  | кв.м | 4000 | 2580
организация санитраных рубок, а также удаление аварийных больных деревьев и кустарников по адресам: пр. Луначарского, 58-3, пр. Луначарского, 62, пр. Энгельса, 135,пр. Энгельса, 143-3, пр.Энгельса, 129-1, пр.Энгельса, 129-3, ул. И.Фомина, 5-2, ул. И.Фомина, 7-1, ул. Есенина, 20-1, 20-2, ул. Есенина, 40-2, пр.Просвещениия, 35 |  | шт | 63 | 69
посадка деревьев по адресам: ул. Есенина, 30, ул. Есенина, 28-1, Художников, 18-1, Есенина, 26-1 |  | шт | 45 | 45
посадка цветов по адресам: 1. Улица Есенина, дом 28, корп.1/пр. Просвещения, д.27;2. Пр. Энгельса, 131-1;3. пр. Художников, д.24, корп.3. |  | шт | 18850 | 975
Глава местной администрации МО МО Сергиевское М.А. Исаев
#REF!